## Foglio1
MONITORAGGIO PROGETTI - BANDO "ULTIMO MIGLIO" GAL START 2020
PSR BASILICATA 2014/2020 - MISURA 19 - GAL START 2020
Bando/Operazione: 19.2.B.2.1.A - Progetti Sostenibili di Comunità_"ULTIMO MIGLIO"
Ente |  | Denominazione progetto | Descrizione/Obiettivo generale | Durata complessiva progetto (Mesi) | Comunicazione inizio attivita' | Richieste di Rimodulazioni/Varianti | Approvazione Rimodulazioni/Varianti | Note
1 | COMUNE DI BERNALDA | PROGETTO "METAPONTION - PITAGORA" | PROGRAMMA DI ANIMAZIONE CULTURALE PER LA VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 24 | PEC DEL 27/09/2019 (INIZIO ATTIVITA' 27/06/2019)
2 | COMUNE DI COLOBRARO | PROGETTO "LE NOTTI DELLA MAGIA" | REALIZZAZIONE/POTENZIAMENTO DI UN LABORATORIO ANTROPOLOGICO MULTIMEDIALE DELLA MAGIA E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO EMOZIONALE ED ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CULTURALE | 24 | PEC DEL 20/12/2019 (INIZIO ATTIVITA' 22/12/2019)
3 | COMUNE DI FERRANDINA | PROGETTO "ALLESTIMENTO E ANIMAZIONE DEL MUSEO MULTIMEDIALE" | PERCORSO DI ATTRAVERSAMENTO INTERATTIVO/MULTIMEDIALE DELLA STORIA DI FERRANDINA | 24
4 | COMUNE DI GRASSANO | PROGETTO "ANDATA E RITORNO" - ESPLORAZIONE ANTROPOLOGICA NEI SEGRETI DELLA CULTURA LUCANA | PROGRAMMA DI ANIMAZIONE/ESPLORAZIONE ANTROPOLOGICA NEI SEGRETI DELLA CULTURA LUCANA | 24 | PEC DEL 23/07/2019 (INIZIO ATTIVITA' 01/08/2019) | PEC DEL 29/11/2019 (COMUNICAZIONE VARIAZIONE OPERE IMMATERIALI) | PEC DEL 11/02/2020 (APPROVAZIONE RICHIESTA RIMODULAZIONE/VARIANTE) | PEC DEL 31/03/2020 (RINVIO EVENTI CAUSA EMERGENZA COVID-19)
5 | COMUN DI GROTTOLE | PROGETTO "CRYPTULAE MCLIV" | POTENZIAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI RIEVOCAZIONE STORICA-MEDIEVALE "CRYPTULAE MCLIV" | 24
6 | COMUNE DI IRSINA | PROGETTO "IL BORGO DI IRSINA: BENI VALORI E DIRITTI CULTURALI" | ACCRESCERE IL SENSO DI COESIONE DELLA COMUNITA' E DI PRESERVARE LE CONDIZIONI RITENUTE INDISPENSABILI ALLA RIPRODUZIONE DEI PROCESSI CULTURALI CHE GENERANO NON SOLO PROFITTO E COMPETITIVITA' MA ANCHE INCLUSIONE SOCIALE E SVILUPPO DELL'IDENTITA' CULTURALE | 14 | PEC DEL 16/07/2019 (INIZIO ATTIVITA' 22/06/2019)
7 | COMUNE DI MIGLIONICO |  |  |  | Istruttoria terminata - In fase di approvazione del C. di Amministrazione
8 | COMUNE DI MONTALBANO JONICO | PROGETTO "IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO" | CICLO DI EVENTI TERRITORIALI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE ECCELLENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE | 18 | PEC DEL 19/06/2019 (INIZIO ATTIVITA' 25/06/2019) |  |  | PEC DEL 11/03/2020 (RINVIO EVENTI CAUSA EMERGENZA COVID-19)
9 | COMUNE DI MONTESCAGLIOSO | PROGETTO "VIVI MONTESCAGLIOSO" | AZIONI DI VALORIZZAZIONI AL FINE DI CREARE LUOGHI DI PRODUZIONE, CONSUMO E FRUIZIONE ARTISTICA/CULTURALE, NONCHE' SPECIFICHE OFFERTE DI ANIMAZIONE CULTURALE. | 24 | COMUNICAZIONE DEL 18/07/2019 (INIZIO ATTIVITA' GIUGNO/2019)
10 | COMUN DI NOVA SIRI | PROGETTO "MUMBA - MUSEO MULTIMEDIALE DELLA BASILICATA" | REALIZZAZIONE DI UN MUSEO SECONDO I NUOVI ORIENTAMENTI E ASPETTI INNOVATIVI DELLA MUSEOLOGIA E MUSEOGRAFIA CONTEMPORANEA FAVORENDO NUOVI PROCESSI DI RETE TRA GLI OPERATORI CULTURALI | 24 | PEC DEL 08/11/2019 (INIZIO ATTIVITA' 08/11/2019)
11 | COMUNE DI POMARICO | PROGETTO "MUSEO DELLA CULTURA CONTADINA E L'UOMO: FRA CIELO E TERRA" | RICOSTRUZIONE DELLA PROPRIA IDENTITA' PONENDO L'ESPERIENZA DEL TURISTA AL CENTRO DELLE ATTIVITA' CULTURALI SECONDO IL CONCETTO DI PRODOTTO-ESPERIENZA | 18 | PEC DEL 20/02/2020 (INIZIO ATTIVITA' MARZO/2020) | PEC DEL 20/02/2020 (COMUNICAZIONE VARIAZIONE OPERE IMMATERIALI/RIMODULAZIONE FINANZIARIA) | PEC DEL 02/03/2020 (APPROVAZIONE VARIAZIONE EVENTI E PIANO FINANZIARIO <5%) | PEC DEL 10/04/2020 (RINVIO INIZIO ATTIVITA' CAUSA EMERGENZA COVID-19)
12 | COMUNE DI PISTICCI |  |  |  | Istruttoria terminata - In fase di approvazione del C. di Amministrazione
13 | COMUNE DI ROTONDELLA |  |  |  | Istruttoria terminata - In fase di approvazione del C. di Amministrazione
14 | COMUN DI TURSI | PROGETTO "TURSI CAPUT MUNDI" | RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE PROPRIE RADICI E TRADIZIONI CULTURALI, STORICHE, ARTISTICHE E CULINARIE | 20 | PEC DEL 16/07/2019 (INIZIO ATTIVITA' 20/07/2019) | PEC DEL 19/12/2019 (COMUNICAZIONE VARIAZIONE EVENTI) | PEC DEL 06/02/2020 (APPROVAZIONE RICHIESTA RIMODULAZIONE/VARIANTE)
15 | COMUNE DI VALSINNI | PROGETTO "ISABELLA" | PROGETTO DI COMUNICAZIONE TEATRALE E MULTIMEDIALE DEDICATO ALLA VITA E ALLA POETICA DELLA FIGURA DI ISABELLA MORRA | 24
16 | PARCO ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO | PROGETTO "PARCO DELLA MURGIA MATERANA - OBIETTIVO RACCONTARTI" | PRESENTARE E RACCONTARE L'UNIVERSO CULTURALE COLLEGATO ALLE VALENZE SIMBOLICHE CHE IL TERRITORIO DISPIEGA ATTRAVERSO FORME DI INTERPRETAZIONE E MEDIAZIONE CULTURALE | 24
MONITORAGGIO PROGETTI - BANDO "ULTIMO MIGLIO" GAL START 2020 - aggiornato al 23/04/2020